## 项目台账
2021年建设项目台账信息
填报单位：西永微电园公司 | [15 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目状态 | 项目负责人 | 决策依据 | 责任单位 | 地勘单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 施工合同金额（万元） | 发包方式 | 建设地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 开工时间 | 完工时间
7099437 | bar: 填报单位：西永微电园公司 项目名称
填报单位：西永微电园公司 序号: 一; 填报单位：西永微电园公司 项目名称: 道路工程 |  |  |  |  | 2564447
1 | W分区H4路（一期） | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永W分区 | 全长约900m，宽22m，双向四车道，设计时速为40km/h。 | 4680 | 2021.05 | 2022.05
2 | W分区2号路 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永W分区 | 全长1.9km，宽26m，城市次干道，设计时速30km/h。 | 7800 | 2021.05 | 2022.05
3 | W分区Z5路项目（一期） | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永W分区 | 全长1967m，宽28m，双向四车道，设计时速为50km/h。 | 10500 | 2021.05 | 2022.05
4 | 科学城微电子产业园配套公路（环山公路） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永寨山坪 | 寨山坪配套环山公路及相应边坡整治，道路宽度4米至8米。 | 12000 | 2021.11 | 2022.10
5 | 西科四路 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 全长约400m，宽22m，设计速度30km/h。 | 1900 | 2021.11 | 2022.10
6 | 师牛路工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 全长约0.7km，宽23m，双向四车道，城市支路，设计时速30km/h。 | 4600 | 2021.06 | 2022.05
7 | L分区纵一路跨河桥 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永L分区 | 全长0.6km，双向四车道，城市次干道，设计速度50km/h。 | 3900 | 2021.03 | 2022.02
8 | 西永大道拓宽改造 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 全长约3.9km，改造后由双向四车道改造为六车道，城市主干道，路幅宽度32m，设计时速60km/h。 | 9000 | 2021.04 | 2022.12
9 | L分区未贯通支路-永年路 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永L分区 | 全长约0.6km，宽16m,为城市支路。 | 1300 | 2021.09 | 2021.05
10 | L分区未贯通支路（二期） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永L分区 | 全长约2.4km，路幅宽度16/10米，双向两车道。 | 9000 | 2021.11 | 2022.12
11 | 西园二路拓宽改造工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 全长约1.2km，改造后由双向四车道改造为六车道，城市主干道，路幅宽度32米，设计时速50km/h。 | 3000 | 2021.04 | 2022.04
12 | 大学城横四路三期 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 全长约0.9km，路幅宽度54m，新建坪山大道终点与大学城南二路的连接段的道路，城市主干道。 | 8500 | 2021.1 | 2022.09
13 | M分区A4路 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永M分区 | A4路全长1.35km，双向四车道，宽26m，设计时速40km/h。 | 6300 | 2021.09 | 2022.08
14 | M分区B2路 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永M分区 | B2路全长0.9km，双向四车道，宽32m，设计时速40km/h。 | 5900 | 2021.09 | 2022.08
15 | M分区B5路 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永M分区 | 全长约1.3km，双向四车道，宽26m，设计时速40km/h。 | 8000 | 2021.09 | 2022.08
16 | W分区Z5路（二期） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永W分区 | 全长680m，宽22m/28m，双向四/六车道，设计时速为50km/h。 | 5800 | 2021.11 | 2022.10
17 | W分区Z3路 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永W分区 | 全长约1270m，宽22m，双向四车道，设计时速为40km/h。 | 8000 | 2021.12 | 2022.12
18 | 新森大道中段（西永综保B区纵一路） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永综保区 | 南起于既有金节路，北止于莲花滩河北岸，约4.6km，城市主干路双向6车道，路幅宽度47m。 | 30400 | 2021.11 | 2022.11
19 | 广达生活区A线道工程路东延段 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 道路长度约0.7公里，路幅32m，城市主干道。 | 6700 | 2021.11 | 2022.11
20 | L分区永源路 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永L分区 | 规划为商业核心区的步行及景观道路，全长约1.5公里，路幅宽10-16米。 | 4000 | 2021.11 | 2022.11
21 | 科学城微电子产业园配套公路（童话世界主题区公路） | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永寨山坪 | 童话世界主体区配套公路及相应边坡整治，道路长度约12公里，道路宽度4米至8米 | 11000 | 2021.08 | 2022.08
22 | W分区H7路 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永W分区 | 全长约1.3km，宽22m，双向四车道，设计时速为40km/h。 | 12000 | 2021.12 | 2022.12
23 | 永德路、永茂路改造工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 对永德路、永茂路人行道、路面改造及景观提升。 | 2000 | 2021.11 | 2022.11
24 | 三圣宫立交改造 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永L分区 | 新建三圣宫立交A匝道。 | 1000 | 2021.02 | 2021.08
25 | 高新大道（白鹭公园段）改造工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 项目起于高新大道与白鹭大道交叉口，止于高新大道与青竹路交叉口，改造全长约900m。 | 16600 | 2021.05 | 2022.06
26 | 罗家院立交下穿道工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 项目起终点均与已建的罗家院立交段高腾大道相接，道路等级为城市主干路，设计速度60Km/h，道路全长约0.73km，标准路幅宽度44m，地通道全长约168m。 | 19000 | 2021.07 | 2022.11
27 | 新金大道（下穿高新大道）工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤镇 | 南起于高新大道交叉口，下穿高新大道后止于北侧现状新金大道，长度为约330m，城市主干路，设计时速50km/h，标准路幅宽44m，双向6车道。 | 12000 | 2021.10 | 2023.12
28 | 新春路、金寨路工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 新春路总长约0.45km，南北走向，起点接在建高腾大道（二期），北止于金寨路，规划为城市次干路，设计时速40km/h，双向六车道，标准路幅宽32m。金寨路总长约0.46km，东西走向，东起于新春路，向西接顺现状寨山坪老路，规划为城市支路，设计时速20km/h，双向两车道，标准路幅宽16m。 | 20000 | 2021.05 | 2022.12
29 | 科学谷一期配套路网 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 总长约3.2km，包含5条城市次干路、1条城市支路。 | 29000 | 2021.09 | 2023.04
30 | 天赐路（含谷立交至黄金桥段）改造工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 改造工程全长约900m，北侧起点接含谷立交改造工程新宏大道改造段起点，南侧终点止于现状黄金桥；规划道路等级为城市主干路，双向八车道，设计车速50km/h，标准路幅宽度44m。 | 65000 | 2021.11 | 2023.08
31 | 青谷路 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 起于高腾大道，由南向北延伸，止于含青路，全长0.961KM，路幅宽度26米，设计车速50KM/H，双向四车道，规划为城市次干路。 | 15000 | 2021.04 | 2021.12
32 | 高新区含谷先进制造园道路路网-含湖路（二期） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 道路西起新宏大道，向东延伸，止于D22路，为城市次干道，道路全长约210m,路幅宽度26m，双向四车道，设计时速40km/h。 | 3500 | 2021.05 | 2022.12
33 | 金曾路南延伸段一期工程-跨石牛山坪塘桥 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 走马镇 | 项目为金曾路南延伸段及金曾立交间跨石牛山坪塘桥梁，根据相关会议决议单独发包；该桥梁双向6车道，其他技术指标与金曾路南延伸段相同，单幅宽21.5m，采用错台布置，左幅长82m，右幅长107m。 | 5000 | 2021.05 | 2022.06
34 | 高腾大道（K0+400～K1+620）工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 起点接罗家院立交，呈东西走向，终点接高腾大道已建段的梁滩河大桥第二联。道路标准路幅宽度44m，双向八车道，设计车速60Km/h，为城市主干路，道路全长1220米。 | 80000 | 2021.05 | 2022.09
35 | 沿山大道 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 石板镇、白市驿镇、含谷镇、西永街道 | 北起高腾大道，南至华岩隧道，长度10.2km，为城市主干路。 | 465040 | 2021.10 | 2023.12
36 | 科学大道二期工程（一标段） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇、西永街道 | 南段为巴福立交至农马立交段（不含农马立交），全长约6km。其中，石坝立交至农马立交为新建段，长约2km；巴福立交至石坝立交为改建段，长约4km。建设工程子项为：改造主线长约4km；双向辅路新建段长约11.9km；改建枢纽立交2座，改建一般立交2座；新建综合管廊长约6km；新建桥梁7座，包含主线跨线桥一座，主线老路还建桥1座，慢行道桥3座，辅路拼宽桥一座，人行天桥1座；新建地通道6座。 | 430000 | 2021.03 | 2023.06
37 | 科学大道二期工程（二标段） | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇、西永街道 | 起于中柱立交（不含中柱立交），止于龙井湾立交，长6.7km，均为改造段；道路红线宽度79m，两侧控制绿带宽25~37m，主线双八+辅道双四（双六）。新建一般互通一座、改造一般互通一座；含主线车行地通道三座，长约1.01km，含被交路车行地通道三座，长约0.301km；含主线桥1座，总长0.11km；辅道桥4座，总长0.18km；被交路桥1座，总长0.145km；含人行天桥3座，总长0.594km；全线布设综合管廊，干线综合管廊长约6.7km。 | 551000 | 2021.03 | 2023.06
38 | 科学谷配套路网二期 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 市寨山坪以东、科学大道以西、高腾大道以北，成渝高铁以南。本项目共6条市政道路，其中次干路2条，支路4条，道路总长约4.24km。 | 71207 | 2021.12 | 2023.12
39 | 金凤中心（一期）配套路网 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤镇 | 工程内容该项目共7条路，总长3.668km，其中三条次干路长1.595km（红线宽度26m），四条支路长2.073km（红线宽度16m）。 | 25000 | 2021.12 | 2023.12
40 | 高翔大道三期工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 项目起于宝谷路与高翔大道二期交叉口，终点与沿山大道相交，呈东西走向，道路全长约1780m，为城市主干道，标准路幅宽36m，双向六车道，设计时速50Km/h。 | 45000 | 2021.12 | 2023.12
41 | 凤栖湖公园配套道路工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 凤举路：起于金玥路，止于凤霞路，长约1公里，路幅宽度26米； 环一路：起于凤霞路，止于凤霞路，长约1.3公里，路幅宽度16米； 横一路：起于环一路，止于凤霞路，长约0.45公里，路幅宽度16米； 纵一路：起于横一路，止于环一路，长约0.38公里，路幅宽度16米； B线道路：起于金玥路，止于凤霞路，长约1公里，路幅宽度16米； C线道路：起于凤举路，止于高龙大道，长约0.46公里，路幅宽度16米； | 39103 | 2021.10 | 2023.10
42 | 凤霞路东段道路工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 起于新州大道，止于高龙大道，路幅宽度26米，长约2.85公里。 | 30844 | 2021.10 | 2023.10
43 | 凤萧路东段 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 起于新州大道，止于新森大道，路幅宽度16米，长约0.44公里。 | 1903 | 2021.12 | 2023.12
44 | 红梅路工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 石板镇 | 东起白彭路，西至石板大道，全长2200米，宽32米，为城市次干路。 | 15000 | 2021.10 | 2022.12
45 | 天驿路西段 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 西起科学大道，东至天驿路，长0.84km，宽26m,为城市次干路。 | 3376 | 2021.08 | 2022.12
46 | 幸福路北段 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 巴福镇 | 北起交通大学东门支路，南至福新路，长0.66km，宽26m，为城市次干路。 | 1428 | 2021.08 | 2022.12
47 | 白市驿工业园南侧横向路 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 白彭路至白海路，宽26m。 | 2205 | 2021.08 | 2022.12
48 | 白新街北段 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 驿云路至白新街，宽26m。 | 4749 | 2021.08 | 2022.12
49 | 白新街南段 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 翔驿路至白新街，宽24m。 | 1352 | 2021.08 | 2022.12
50 | 驿云路 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 白彭路至白新街，宽26m。 | 1698 | 2021.08 | 2022.12
51 | 幸福中一路 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 巴福镇 | 道路为南北走向，全长324米，标准路幅宽度16米，为城市支路，工程内容包括道路、综合管网、绿化、交通工程等。 | 880 | 2021.08 | 2022.06
52 | 芳驿路改扩建工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 南起石板大道，北至古驿路，全长1787米，宽44米，为城市主干路。将现状16米宽道路拓展为44米宽。 | 15000 | 2021.10 | 2022.12
53 | 古驿二支路工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 南起天驿路，北至古驿路，全长591米，宽16米，为城市支路。 | 1518 | 2021.10 | 2022.08
54 | 石板大道（南段） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 石板镇、巴福镇 | 石板大道南段，南起乐业路，北至红梅路，全长1800米，宽44米，为城市主干路。 | 17000 | 2021.06 | 2022.12
55 | 高展大道（冷链物流园段）工程（石板大道北段） | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 石板镇 | 南起红梅路，北至高展大道立交南延伸段，全长554米，宽44米，为城市主干路。 | 5000 | 2021.10 | 2022.12
56 | 坪山大道以北区域路网完善工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 9519.95 | 公开招标 | 坪山大道以北区 | 对坪山大道以北区域9个立交及路网进行拓宽改造。 | 200000 | 2021 | 2025
57 | G212园区路段改造工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 道路扩宽改造，人行道、网管系统，路灯等工作内容 | 87210 | 2021 | 2022
58 | 高新区干线公路改造项目 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 净新路、走福路、巴林路等干线公路的病害整治，沥青加铺，交通安全设施完善等内容。 | 12000 | 2021.06 | 2021.12
59 | 大学城东一路（西永组团W分区14号道路） | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 9519.95 | 公开招标 | 大学城片区 | W分区14号道路，长700m，主干路，红线宽度36m。 | 1000 | 2021 | 2022
60 | 规划支路（树人小学一支路） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 9519.95 | 公开招标 | 大学城片区 | 树人小学一支路长500m，红线宽度16m，城市支路。 | 1000 | 2021 | 2021
61 | 树人小学二支路 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 9519.95 | 公开招标 | 大学城片区 | 树人小学二支路长500m，红线宽度16m，城市支路。 | 1000 | 2021 | 2021
62 | 水厂南一路 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 9519.95 | 公开招标 | 大学城片区 | 水厂南一路长320m，红线宽度16m，城市支路。 | 600 | 2021 | 2021
63 | 动漫北路 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 9519.95 | 公开招标 | 大学城片区 | 动漫北路长200m，红线宽度22m，城市支路。 | 800 | 2021 | 2021
64 | 木鱼石四路 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 9519.95 | 公开招标 | 大学城片区 | 木鱼石四路长1130m，红线宽度22m，城市支路。 | 10566 | 2021 | 2022
65 | 石滩路 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 9519.95 | 公开招标 | 大学城片区 | 道路长500米，宽22米。 | 4225 | 2021 | 2022
66 | 台资园启动区E线市政道路及附属工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 共享工投公司 | 共享工投公司 | 共享工投公司 | 共享工投公司 | 共享工投公司 | 9519.95 | 公开招标 | 曾家镇 | 拟建长约300米、路幅宽16米市政道路及附属工程。 | 830 | 2021.03 | 2021.12
67 | 曾家外环连接道以南片区市政基础设施项目 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 共享工投公司 | 共享工投公司 | 共享工投公司 | 共享工投公司 | 共享工投公司 | 9519.95 | 公开招标 | 曾家镇 | 拟建兴安路南延段（二期）、兴顺路南延段（二期）、B线南延段（二期）、兴祥路南延段（二期）、C线南延段（二期）、Z1线（二期）、H2线、H3线、H4线、H5线、H6线、H7线、Z2线等13条市政道路，全长约11000米、路幅宽16-44米市政道路及附属工程。 | 74533 | 2021.06 | 2023.06
填报单位：西永微电园公司 序号: 二; 填报单位：西永微电园公司 项目名称: 市政设施 |  |  |  |  | 226110
68 | 西永微电园生态停车场（二期） | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 建设8个生态停车场，共计3157个停车位， | 10500 | 2021.04 | 2022.04
69 | 西永微电园生态停车场（三期） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 结合童话世界公园规划，建设一批生态停车场，预计车位1900个 | 8000 | 2021.10 | 2022.10
70 | 西永微电园公厕（一期） | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 结合公园、绿地、市政用地等实际情况，建设一批高标准公厕。2021年新建2个。 | 2000 | 2021.08 | 2022.08
71 | 西永微电园区现状道路(含综保区)交通设施工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 西永微电园区现状道路(含综保区)交通设施改造工程。 | 2000 | 2021.05 | 2022.02
72 | 西科大道、滨河路、西科一路、西科二路和西科三路道路维修改造项目 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 对约4.5km道路的车行道路面进行白改黑、人行道等设施进行维修及提档升级。 | 3000 | 2021.11 | 2022.10
73 | 西永安置区片区道路及管网维修改造 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永安置区 | 2.382km道路路面改造、人行道改造、交通标线布置，结构性修复污水管道约2.7公里，雨水管道约1.5公里。 | 3400 | 2021.04 | 2022.03
74 | 2020年西永微电园雨污混接改造及排水管网修复工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 包括永祥路、学城大道、西园二路、西科大道四条市政道路雨污水管网缺陷修复及园区管网混接改造。总长约4.66公里。 | 3900 | 2021.06 | 2022.05
75 | 达丰(广达)厂区内部排水管网修复工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 综保B区 | 达丰（广达）厂区雨、污水管网结构性修复，修复总长约9.4公里。 | 2250 | 2021.08 | 2022.04
76 | 2021-2022年西永微电园排水管网维修 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 园区存在缺陷的排水管网日常维修。 | 12000 | 2021.10 | 2022.12
77 | 西永微电园桥梁维修 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 西永微电园区已建桥梁日常维修。 | 1000 | 2021.08 | 2022.08
78 | 2021年高新区城市公厕增量提质项目 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区全域 | 新建3座，改建7座。 | 595 | 2021.06 | 2021.12
79 | 金凤垃圾转运站 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤镇 | 处理能力100t/d，占地面积0.32公顷。 | 1000 | 2021.06 | 2022.12
80 | 虎曾路“多杆合一”改造及智慧灯杆建设工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 曾家镇 | 完成对虎曾路现状杆体的“多杆合一”改造，并新建智慧路灯，建设地点为虎曾路大学城南二路至康家路，约2.5公里。 | 1575 | 2021.06 | 2021.12
81 | 重庆高新区区位形象标识建设工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区全域 | 在主要入口打造高新区一二级形象标识，一级标识8个，二级标识10个，户外广告12处展示高新形象。 | 1200 | 2021.05 | 2021.10
82 | 高新区路平工程项目 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区全域 | 对科技大道、大学城东一路、白鹭大道等道路破损严重，市民投诉较多的道路进行修复改造，总长度约为10公里。 | 3700 | 2021.05 | 2021.12
83 | 高新区人行道维修改造项目 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 大学城片区 | 对大学城南路、大学城中路、大学城东一路、大学城西路等人行道破损严重，市民投诉较多的人行道进行维修改造，总长度为40公里。 | 6500 | 2021.05 | 2021.12
84 | 路灯箱变智能控制系统新建项目 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区全域 | 在全区164台路灯箱变和23台路灯配电箱加装三遥智能控制器，并新建智能控制平台，实现路灯控制的智能化。 | 220 | 2021.07 | 2021.12
85 | 路灯LED节能改造项目 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 大学城片区 | 将大学城及西永片区的路灯改造为LED灯头，并加装单灯控制器，数量为3000盏。 | 750 | 2021.05 | 2021.12
86 | 科学谷一期土石方工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 总挖方量约64.4万m3，外运量59.1万m3。 | 610 | 2021.01 | 2021.05
87 | 金凤中心（一期）土石方工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤镇 | 项目范围内的清表平场、土石方开挖、回填、外运以及相应的基坑支护工程等内容。 | 40000 | 2021.05 | 2021.12
88 | 220KV陈宝线迁改工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 将220KV陈宝线在19#～33#塔架空线路改为电缆下地，预计新建电缆路径约3.2千米，新施放电缆约3.5千米，拆除原架空线约3公里。 | 30000 | 2021.12 | 2023.12
89 | 高龙大道（腾龙湖）地通工程（暂命名） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 高龙大道（腾龙湖）地通工程（暂命名）位于高龙大道与青竹路交叉口处，连接南侧陕建总部地块与北侧梁家湾公园。地通道为南北走向，全长约100米，主通道净宽5米、出入口宽3米，共设置四个出入口、两部升降梯。 | 2160 | 2021.12 | 2023.12
90 | 含谷镇华新村聚沙农业滑坡治理工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 项目位于含谷镇华新村，治理面积约75000平方米，含支挡结构、坡面整治、排水工程、道路工程等工作内容。 | 4000 | 2021.03 | 2021.11
91 | 冷链10kV电力专线通道下地工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 石板镇 | 建设电力排管约500米，迁改三条冷链电力10kV架空专线。 | 700 | 2021.08 | 2022.03
92 | 涉农物流加工区南区公共停车场 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 石板镇 | 占地52亩，修建停车位260个，配套管理用房5000平方米。 | 4000 | 2021.07 | 2021.12
93 | 白市驿城镇核心区停车场 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 占地10亩，修建停车位124个。 | 1600 | 2021.07 | 2021.12
94 | 石龙咀水渠保护工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 对石龙水渠拱圈结构采用高强灌浆料替换已经开裂松散的砌缝，钢拱架加固，对杂物填塞、已经缺失的部分进行恢复原状，对现状拱身及上部结构进行抗风化处理。 | 500 | 2021.03 | 2021.12
95 | 高新区宣传广告牌建设工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇、巴福镇、石板镇 | 新建T型广告牌20个。 | 1200 | 2021.03 | 2021.12
96 | 高新区公共临时停车场 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区直管园 | 新建10个临时停车场并设置智能化收费系统。 | 2000 | 2021.05 | 2021.12
97 | 高新区老城区海绵城市改造项目二期 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 对老城区进行海绵城市改造。 | 1000 | 2021.09 | 2022.03
98 | 金凤污水处理厂 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤镇 | 一期设计建设规模2万吨/天，出水水质为准Ⅳ类标准。 | 18000 | 2021 | 2022
99 | 富力110KV变电站 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 9519.95 | 公开招标 | 虎溪街道 | 新建富力110kV变电站和相应的110kV电源接入，富力110kV变电站主变容量最终为3×63MVA，本期2×63MVA。 | 4500 | 2021 | 2022
100 | 高新区市政排水管网改造工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 结合排水管网精细化排查成果，针对存在的问题，拟计划分年度改造市政排水管网约86.5km。 | 48000 | 2021 | 2022
101 | 小桥河沟河道改道及生态治理工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤园区 | 原河道长约400米，改直后长250米。 | 1100 | 2021.05 | 2022.05
102 | 盐井河河道改道及生态治理工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤园区 | 起于车检院试验场涵洞口，止于金七路盐井河大桥。包含土石方开挖及回填、河道治理、生态护坡等。 | 1050 | 2021.05 | 2022.05
103 | Z29-1/03地块土地整治工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 对Z29-1/03地块（75亩）进行场平等工程。 | 800 | 2021.01 | 2021.06
104 | 白市驿城镇核心区消防设施完善 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 对场镇内老旧小区进行消防改造，对场镇内消防设施缺失部分增设相应消防设施设备。 | 1300 | 2021.01 | 2021.05
填报单位：西永微电园公司 序号: 三; 填报单位：西永微电园公司 项目名称: 楼宇厂房 |  |  |  |  | 3409395
105 | 西永综保区进口整车保税展示及存储中心一期工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永综保区 | 新建占地约250亩的西永综保区进口整车保税展示及存储中心，总占地约6万平方米。 | 5000 | 2021.10 | 2022.09
106 | 研发楼三期5号楼装修工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 研发楼三期5号楼装修（建筑面积约10000平米）。 | 2000 | 2021.08 | 2022.05
107 | 研发楼三期7号楼装修工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 研发楼三期7号楼及连廊部分装修（共计约1.3万平米）。 | 3000 | 2021.08 | 2022.05
108 | A2-1综合楼改造装修工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | A2-1综合楼，消防改造、实验室建设、办公室装修，总面积约6645平米，其中地上建筑面积为4893平米，地下建筑面积为1752平米。 | 2500 | 2021.08 | 2022.05
109 | 研发楼三期1、2、3号楼装修工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 装修办公研发楼三栋，分别为1、2、3号楼，装修面积约36000平米。 | 8000 | 2021.07 | 2022.04
110 | 党群服务中心办公楼装修工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 康田西宸R23-2地块1号楼2号装修，约1200平方米。 | 800 | 2021.09 | 2022.02
111 | 微电园派出所装修工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 富康新城B03栋，装修面积3575平方米。 | 800 | 2021.09 | 2022.02
112 | 惠普园食堂装修工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 惠普园食堂装修工程。 | 400 | 2021.06 | 2021.11
113 | 研发楼三期10号楼食堂装修工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 研发楼三期10号楼食堂装修工程。 | 400 | 2021.06 | 2021.11
114 | 微电子科创街（一期） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 占地0.72平方公里，建设总建筑面积约110万平方米的微电子科创街项目，一期启动20万平方米左右。 | 500000 | 2021.12 | 2023.12
115 | 金凤中心（一期） | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤镇 | 建筑规划面积约40万平方米，含科学城创投大厦。 | 500000 | 2021.12 | 2025.12
116 | 科学会堂 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 项目位于科学大道与高新大道交叉口西北角，占地442亩，建筑规划面积33万平方米。 | 510000 | 2021 | 2025
117 | 科学谷二期 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 本项目位于含谷镇，科学大道与高翔大道交汇处，西临科学公园，占地约22万平米，合330亩，建筑面积约68万平米。 | 500000 | 2021.12 | 2024.12
118 | 含谷安置房二期 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 本项目位于含谷镇，占地面积约94亩，总建筑面积约14.53万平方米，总体车位703个（室内623个，室外80个）。 | 870000 | 2021.12 | 2024.12
119 | 含谷公租房改造（人才公寓） | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 含含公租房改造项目包28~32栋、38栋、42栋、45栋共计8栋；拟分两期实施，其中一期为31栋、38栋、42栋、45栋，二期为28~30栋、32栋。拟对原建筑已简装宿舍户型和单间配套改建为成套户型，工程主要包括装修改造、使用功能及室内配套设施完善等工作。 | 5000 | 2021.12 | 2022.12
120 | 高新区科创示范项目一期 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤园区 | 项目占地约218亩，总建筑面积约42.8万平方米。（其中地上29万平方米，地下13.8万平方米）。 | 275521 | 2021.07 | 2023.10
121 | 高新区科创示范项目二期 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤园区 | 项目占地约102亩，总建筑面积约17.8万平方米。（其中地上13.5万平方米，地下4.3万平方米）。 | 128976 | 2021.06 | 2023.07
122 | 国家检验检测高技术服务业集聚区（金凤）检测认证科技园 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤园区 | 项目净用地面积约94亩。建筑面积约17万平方米（其中地上12.6万平方米，地下4.4万平方米）。 | 94718 | 2021.12 | 2023.12
123 | 金凤园区一期生活配套区青年公寓和新材料产业园区公寓升级改造项目 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤园区 | 生活配套区青年公寓和新材料产业园公寓，建筑面积约7.4万平方米，共1408间房间及配套设施改造。 | 1080 | 2021.04 | 2021.12
124 | 重庆大学产业技术研究院一期建筑项目配电工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤园区 | 含双电源高压总配一个，8台变压器（2台1600KVA、4台1250KVA、2台1000KVA）及相关高压、低压配电屏。 | 1200 | 2021.02 | 2021.09
填报单位：西永微电园公司 序号: 四; 填报单位：西永微电园公司 项目名称: 征地拆迁 |  |  |  |  | 180200
125 | 土主镇三圣宫小康新村征收 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 约90亩。 | 5000 | 2021 | 2022
126 | 园区范围内零星国有地征收 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 约40亩。 | 12000 | 2021 | 2023
127 | 轨道15号线（征地） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 9519.95 | 公开招标 | 曾家、虎溪 | 轨道15号线征地。 | 4000 | 2021 | 2026
128 | 轨道27号线（征地） | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 9519.95 | 公开招标 | 曾家、西永 | 轨道27号线征地。 | 5000 | 2021 | 2026
129 | 轨道7号线一期（征地） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤、含谷、西永 | 轨道7号线一期征地。 | 25000 | 2021 | 2026
130 | 轨道17号线一期（征地） | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 建设局 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤、曾家、虎溪 | 轨道17号线一期征地。 | 25000 | 2021 | 2026
131 | 虎曾西路（征地） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤园区 | 征地20亩。 | 1600 | 2021 | 2021
132 | 新州大道南段（征地） | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 征地211亩。 | 16920 | 2021 | 2021
133 | 新金大道南段（征地） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 征地225亩。 | 18000 | 2021 | 2021
134 | 新森大道（高新大道至巴福镇）（征地） | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 征地846亩。 | 67680 | 2021 | 2021
填报单位：西永微电园公司 序号: 五; 填报单位：西永微电园公司 项目名称: 生态环保 |  |  |  |  | 423045
135 | 高新区湖库水质提升和水系连通（一期）项目 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 生态环境局 | 生态环境局 | 生态环境局 | 生态环境局 | 生态环境局 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 通过修建提水泵站、布置管线闸阀等方式，对辖区内石堰口水库、江北山水库、宋家沟水库等部分水库开展水系连通工程，并对水库开展库区清淤、对水库管理和保护范围进行生态修复。 | 30000 | 2021 | 2022
136 | 重庆高新区水源地保护工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 进一步完善马家沟水库、大河沟水库、杨家沟水库、石马山水库等饮用水源地开展规范化建设，修建导渠沟、应急池等，确保水源安全。 | 500 | 2021 | 2021
137 | 西永污水处理厂C、D线扩建工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 西永污水处理厂C、D线扩建工程和土主管网院士廷溢流点整治工程。 | 11569 | 2021.03 | 2023.12
138 | 童话世界公园 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 寨山坪 | 新建占地2000亩左右的公园。 | 40000 | 2021.09 | 2022.11
新增 | 2021年-2023年度园区苗木移栽项目劳务采购 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永微电园 | 在公园项目、市政道路建设、景观绿地项目及其他工程建设项目实施前或过程中，将涉及一批苗木的移植任务需求，需采购苗木移植劳务服务 | 600 | 2021.04 | 2023.04
139 | 西永微电园绿化景观提升工程（暂定） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永L分区 | 西永微电园绿化景观用苗木采购，绿地、边坡及未开发裸露土地等的绿化。 | 30000 | 2021.09 | 2023.12
140 | 梁家湾社区公园工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 项目位于高龙大道以北，森谷路以东，紧邻寨山坪生态居住区，项目占地面积约5.04万平方米，由水体景观和陆地景观组成。 | 15000 | 2021.05 | 2023.02
141 | 白鹭公园一期 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 管委会正南面 | 约8万平方米，地下设有停车库，地面为城市广场，建设内容包括土石方工程、照明工程、广场铺装、植物栽植、综合管网等。 | 21000 | 2021.09 | 2022.09
142 | 蛮坡凼水库（凤鸣湖）生态修复工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤镇 | 项目占地面积约17万平方米，由水体景观和陆地景观组成。建设内容包括土石方工程、照明工程、综合管网工程、广场铺装、植物栽植、水体景观、生态湿地景观、景观栈桥、景观平台、景观小品及附属设施等配套工程。 | 30000 | 2021.03 | 2022.12
143 | 钟家沟支流综合整治 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 钟家沟支流综合整治，包含排污口整治、管网清淤、检测修复、分流改造和生态修复。 | 4000 | 2021.12 | 2023.12
144 | 真武支流综合整治 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇、含谷镇 | 真武支流综合整治，包含排污口整治、管网清淤、检测修复、分流改造和生态修复。 | 8000 | 2021.12 | 2023.12
145 | 曾家片区老旧小区改造一期工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 创驿公司 | 创驿公司 | 创驿公司 | 创驿公司 | 创驿公司 | 9519.95 | 公开招标 | 曾家镇 | 改造局部雨污水混接，补充雨水管网，建筑雨水路面散排，新建化粪池，疏通现状堵塞管道。还建管道按原管位及规模还建。 | 2800 | 2021.01 | 2021.12
146 | 西城公园公共设施等整改工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤镇 | 改造现有塑木步道1476平方米改造树池座椅13个，将露天球场改为室内场馆，场馆地面升级改造，面积约3000平方米。 | 350 | 2021.01 | 2021.12
147 | 金凤园区凤栖湖水利及公园工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤园区 | 凤栖湖公园占地约925亩，其中水体面积173亩。 | 142876 | 2021.01 | 2022.12
148 | 江北山支流综合整治工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 项目范围为白彭公路、白盛路、襄渝铁路、海龙大道围成的区域，为片区污水管道改造。 | 10000 | 2021.12 | 2022.12
149 | 石堰口水库生态环境综合整治工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 西永街道童善桥村 | 石堰口水库面积约为180000平方米，水库四周绿地规划面积约为50000平方米，对水库进行生态修复、景观工程、清淤和排水管网改造；对况家沟支流进行生态修复和排水管网改造，驳岸总长约1.6km，排水管道约16.6km。 | 25210 | 2021.06 | 2022.11
150 | 宋家沟水库生态环境综合整治工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 宋家沟水库面积约为100000平方米，水库四周绿地规划面积约为25000平方米，对水库进行生态修复、景观工程、清淤和排水管网改造；对宋家沟支流进行生态修复和排水管网改造，驳岸总长约2.4km，排水管道暂定14km，管径为d300-d500。 | 28040 | 2021.06 | 2022.11
151 | 科学城南部片区生态修复项目（一期） | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇、含谷镇 | 项目占地约2000亩，主要建设内容为生态修复。 | 20000 | 2021.01 | 2022.11
152 | 梁滩河白市驿半边街段疏浚及生态提升工程 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 对河道开展清淤疏浚、局部主要防洪卡口清障、护岸整治等。 | 2400 | 2021.06 | 2021.12
153 | 大溪河巴福和石板段河道疏浚及生态提升工程 | 建设中 | 魏永刚 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 巴福镇、石板镇 | 对河道开展清淤疏浚、局部河道护岸、防洪卡口清障等。 | 200 | 2021.06 | 2021.12
154 | 集中式饮用水水源地规范化建设 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇、走马镇 | 进一步完善马家沟水库、大河沟水库、杨家沟水库、石马山水库等饮用水源地开展如修建导流渠（沟）、应急池等保护措施，确保水源安全。 | 500 | 2021.03 | 2021.12
填报单位：西永微电园公司 序号: 六; 填报单位：西永微电园公司 项目名称: 公共服务配套 |  |  |  |  | 296240
155 | 重庆高新区永祥实验中学校 | 建设中 | 周发明 | 年度计划 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 西永微电园公司 | 9519.95 | 公开招标 | 西永中心片区 | 新建中学36个班规模，占地45.4亩米），总建筑面积约5.5万平方米，其中地上建筑面积约3.3万平方米，地下约2.2万平方米。 | 35700 | 2021.03 | 2022.05
156 | 西永L51-2/04和L51-1/04地块新建学校 | 社会民生 | 公共服务局 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 西永L分区 | 建设一所54班规模九年一贯制学校，其中小学36班、初中18班。 | 45000 | 2021.12 | 2023.05
157 | 大学城沙坪坝小学扩建工程 | 社会民生 | 公共服务局 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 香炉山街道 | 利用22亩教育用地进行扩建， 增建教学用房及配套设施， 并建设一所12班规模的公办幼儿园。 | 15000 | 2021.12 | 2022.12
158 | 白鹭大庄园改造工程 | 社会民生 | 高开投集团 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤镇 | 总建筑面积约14210平方米，对该项目及所属配套设施、室外景观、道路等工程内容一并实施改造。 | 8000 | 2021.09 | 2021.12
159 | 渝黔铁路安置房 | 社会民生 | 西部物流公司 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 白市驿镇 | 占地120亩，建筑面积20万平方米。 | 90000 | 2021.12 | 2023.12
160 | 重庆科学城南开小学校（暂定名）装修工程 | 社会民生 | 公共服务局 | 年度计划 | 创驿公司 | 创驿公司 | 创驿公司 | 创驿公司 | 创驿公司 | 9519.95 | 公开招标 | 大学城片区 | 学校总体装修工程，智慧校园建设、安防及车库管理系统和教学配套设施等内容。 | 5000 | 2021.03 | 2021.09
161 | 高新区曾家镇卫生院改扩建工程 | 社会民生 | 公共服务局 | 年度计划 | 创驿公司 | 创驿公司 | 创驿公司 | 创驿公司 | 创驿公司 | 9519.95 | 公开招标 | 曾家镇 | 新建外科大楼建筑面积8000平方米，加固与室内外装修改造传染病区大楼1609平方米、托老中心820平方米。 | 12000 | 2021.12 | 2023.12
162 | 高新区妇幼保健院及香炉山社区卫生服务中心 | 社会民生 | 公共服务局 | 年度计划 | 创驿公司 | 创驿公司 | 创驿公司 | 创驿公司 | 创驿公司 | 9519.95 | 公开招标 | 香炉山街道 | 新建高新区妇幼保健院3.6万平方米，迁建香炉山社区卫生服务中心1万平方米。 | 65000 | 2021.01 | 2023.06
163 | 高新区疾病预防控制中心项目 | 社会民生 | 公共服务局 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤园区 | 占地面积5700平方米，总建筑面积约22000平方米，包括业务用房、地下车库、设备用房、市政管网等配套设施。 | 20540 | 2021.07 | 2022.12
填报单位：西永微电园公司 序号: 七; 填报单位：西永微电园公司 项目名称: 政权建设 |  |  |  |  | 0
164 | 高新区智慧交通示范项目 | 政权建设 | 城市建设事务中心 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 在高新区开展智慧交通的示范应用，内容包括编制智慧交通框架体系，打造自动驾驶示范路段，开行智慧公交等内容。 | 2100 | 2021.03 | 2021.08
165 | 高新区非现场执法平台 | 政权建设 | 城市建设事务中心 | 年度计划 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 城市建设事务中心 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区 | 在高新区范围货车流量大，超载超限车辆较多的路段设置3套非现场执法设备。 | 600 | 2021.03 | 2021.12
166 | 女子监狱三期工程 | 政权建设 | 女子监狱 | 年度计划 | 综合执法局 | 综合执法局 | 综合执法局 | 综合执法局 | 综合执法局 | 9519.95 | 公开招标 | 走马镇 | 总建筑面积15500平方米，包括警察用房5850平方米，罪犯用房4750平方米，附属用房400平方米，地下车库4500平方米，以及围墙、道路等配套工程。 | 7011 | 2021.06 | 2022.06
167 | 社会治安综合治理中心规范化建设 | 政权建设 | 综合执法局 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 区综合治理中心地址根据后期建设确定 | 区、镇街、村社三级综治中心建设。 | 900 | 2021.01 | 2021.12
168 | 部分精品示范司法所建设 | 政权建设 | 综合执法局 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 部分司法所 | 对司法所原有办公场所进行重新改造，达到司法所办公用房功能设施齐全，分布合理，功能分区规范，有对外服务窗口平台、所长室、社区矫正室、调解室、档案室、会议室等办公区域。 | 100 | 2021.01 | 2021.12
169 | 智慧城市应急系统 | 政权建设 | 综合执法局 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 管委会、各镇街 | 1.视频会议系统。国家、市级、区级和镇街四级视频会议系统； 2.安全生产和自然灾害。重大危险源、危化品、重点工业企业等生产企业，在建工地、道路交通、森林防火、地质灾害、高层建筑小区消防等重点领域基础数据、监测数据、报警系统； 3.突发事件应急现场指挥系统； 4.12350安全生产举报投诉系统； 5.气象预警监测发布系统。 | 5000 | 2021 | 2023
170 | 安全监管执法系统 | 政权建设 | 综合执法局 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 管委会、各镇街 | 安全生产行政处罚系统。 | 600 | 2021 | 2023
171 | 防灾减灾（应急）科普中心 | 政权建设 | 综合执法局 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 镇街 | 建设安全生产、应急逃生、防灾减灾等知识的科普中心。 | 900 | 2021 | 2023
172 | 智慧机关项目 | 政权建设 | 高开投集团 | 年度计划 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 高开投集团 | 9519.95 | 公开招标 | 含谷镇 | 本项目位于高新区孵化楼，包含3/4/5号楼的基础设施增补、一卡通平台建设、控制管理平台建设、态势感知平台建设、办公管理平台建设等。 | 1700 | 2021.03 | 2021.12
173 | 西部（重庆）科学城核心区智慧交通体系道路交通信号控制一期 | 政权建设 | 西部物流公司 | 年度计划 | 公安分局 | 公安分局 | 公安分局 | 公安分局 | 公安分局 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区全域 | 对西双大道（团结路至三圣宫立交）、学城大道（西园路—西园二路），大学城北路与大学城东路交叉口、大学城北路与大学城中路交叉口、新凤大道与高新大道交叉口、青竹路与高新大道交叉口等9个节点标志标线、信号灯、电子警察设施新建及更新、交通安全设施、违法停车、行车诱导等内容进行建设。 | 3856 | 2021.01 | 2021.06
174 | 高新区立体化社会治安防控体系建设项目（一期） | 政权建设 | 西部物流公司 | 年度计划 | 公安分局 | 公安分局 | 公安分局 | 公安分局 | 公安分局 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区全域 | 以系统平台建设为重点，并整合现有前端感知设备3865个（套），新增部分前端感知设备112个（套），联网整合全区重点行业、重点单位视频监控200家。拟采取EPC建设模式。 | 4980 | 2021.01 | 2021.06
175 | 高新区税务局办公室装修工程 | 政权建设 | 高新区税务局 | 年度计划 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 金凤公司 | 9519.95 | 公开招标 | 金凤园区 | 装修面积 1600平方米。 | 400 | 2021.05 | 2021.10
176 | 数字高新区建设项目一期 | 政权建设 | 西部物流公司 | 年度计划 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 西部物流公司 | 9519.95 | 公开招标 | 高新区直管园 | 按照1+N的模式建设智慧城市管理运行平台（即1个区级平台，N个部门及镇街分平台），对接各类业务应用系统，实现对经济、规划、建设、交通、市政、环境、民生等领域运行态势实时量化分析、预判预警和直观呈现，持续加载经济运行、城市交通、建筑物、基础设施、人员等全要素的全量运行数据，建设城市信息模型，构建现实空间与虚拟空间的映射关系的数字孪生城市，推动现实城市、数字城市紧密协同，形成集数字可视化、仿真预测、风险预警、应急调度、决策辅助等于一体的大平台。平台以指挥中心为控制核心，PC端、移动端可实时查询及操作，真正形成城市仪表盘、领导驾驶舱。 | 173400 | 2021.04 | 2021.12
177 | 曾家派出所 | 政权建设 | 创驿公司 | 年度计划 | 公安分局 | 公安分局 | 公安分局 | 公安分局 | 公安分局 | 9519.95 | 公开招标 | 大学城曾家美丽新城 | 装修约6000平方米（涉及原有房屋加层、预计增加面积2500平方米），房屋外立面改造，景观绿化，派出所专项设施，水电改造，公安信息化等相关工程。 | 2000 | 2021.03 | 2021.06