## 项目审批台账
西永微电园公司建设项目审批台账一览表
| 项目名称 | 项目状态 | 立项 | 可研批复 |  | 概算 |  | 选址 | 用地-批准文号字段 | 用地-编号字段 | 可研规划-规划许可-工程规划（类型为规划许可） |  | 初步设计 | 可研规划-规划许可-工程规划（类型为轨道、环保、消防、人防等，具体查看字典） |  |  |  | 设计概算-施工图设计 | 施工许可 |  | 竣工验收-联合备案验收（文号字段没有需要加一个字段）
序号 | 项目名称 | 在办建设手续 | 立项/核准/备案 | 可研 |  | 概算 |  | 用地预审与选址意见书 | 用地手续 | 规划用地许可 | 规划许可 |  | 初步设计 | 专项审查（轨道、环保、消防、人防、园林、行洪等） |  |  |  | 施工图审查备案 | 施工许可 |  | 竣工验收备案
|  |  | 批复文号及时间 | 批复文号及及时间 | 批复规模、总投资及建安投资（万元） | 批复文号及时间 | 批复总投资及建安投资（万元） | 批复文号及时间 | 类型、批文号及时间 | 批复文号及时间 | 批复文号及时间 | 批复规模 | 批复文号及时间 | 类别、批复文号及时间 | 类别、批复文号及时间 | 类别、批复文号及时间 | 类别、批复文号及时间 | 批复文号及时间 | 施工许可名称 | 批复文号及时间 | 批复文号及时间
一 | 市政工程
| 西永微电园L分区纵一路南段道路工程 | 建设中 | 沙发改[2018]499号 | 已办理 |  |  |  | 选字第市政500106201700057号 | 沙国土资源函〔2017〕251号 | 地字第市政500106201800007号 | 建字第市政500106201900035号 |  | 沙住建委发初审【2018】20号 | / | / | / | / | (2018)第101号 | 500106201908200000
| L分区C1 | 建设中 | 沙发改【2017】621号 2017年10月11日 | 沙发改【2018】690号 2018年11月27日 | 全长约2310米，城市主干道，双向六车道，路幅32米。总投资为12497万元，建安10139万元。 | 沙发改【2019】482号 2019年7月15日 | 总投资为12270.37万元，建安10613.93万元。 | 选字第市政50010 6201700079号 2017年11月23号 | 用地批准书 重庆市沙区【2019】国字第16号 2019年1月14日 | 地字第市政500106 201800026号 2018年11月29日 | 建字第市政500106201900059号 2019年7月28日 | 全长约2361米，城市主干道，双向六车道，路幅32米。 | 沙住建委发初审【2019】1号 2019年2月18日 | 轨道： 渝建轨建控审【2020】163号 2020年6月8日 | 洪评：沙农审批【2019】15号 2019年10月14日 | / | / | 沙坪坝区建设施备【2019】089号 2019年8月9日 | / | 5001152001070100
| L分区C2 | 建设中 | 沙发改【2018】583号 2018年10月9日 | 沙发改【2019】249号 2019年4月12日 | 全长约823米，城市支路，双向两车道，路幅16米。总投资为2022万元，建安1661万元。 | 沙发改【2019】600号 2019年9月9日 | 总投资为2001.32万元，建安1642.41万元。 | 选字第市政50010 6201800062号 2018年11月29号 | 划拨决定书 渝第（2018）划拨（沙区）第434号 2018年12月3日 | 地字第市政500106 201900008号 2019年2月21日 | 建字第市政500106201900053号 2019年6月28日 | 全长约823米，城市支路，双向两车道，路幅16米 | 沙住建委发初审【2019】26号 2019年7月31日 | / | / | / | / | 高新建设施备【2020】007号 2020年1月10日 | 西永组团L分区C片区C2道路工程 | 编号500115202003250802 2020年3月25日
| L分区C3 | 建设中 | 沙发改【2018】582号 2018年10月9日 | 沙发改【2019】667号 2019年10月10日 | 全长约815米，城市支路，双向两车道，路幅16米。总投资为2540万元，建安2016万元。 | 沙发改【2020】178号 2020年4月17日 | 总投资为2392.21万元，建安1971.98万元。 | 选字第市政50010 6201800063号 2018年11月29号 | 划拨决定书 渝第（2018）划拨（沙区）第434号 2018年12月3日 | 地字第市政500106 201900007号 2019年2月21日 | 建字第市政500106201900047号 2019年6月28日 | 全长约815米，城市支路，双向两车道，路幅16米 | 沙住建委发初审【2019】27号 2019年7月31日 | / | / | / | / | 高新建设施备【2020】008号 2020年1月10日 | 西永组团L分区C片区C3道路工程 | 编号500115202003250502 2020年3月25日
| L分区C4 | 建设中 | 沙发改【2018】581号 2018年10月9日 | 沙发改【2019】614号 2019年9月28日 | 全长约720米，城市支路，双向两车道，路幅16米。总投资为2764万元，建安2237万元。 | 沙发改【2019】718号 2019年10月30日 | 总投资为2488.02万元，建安2050.32万元。 | 选字第市政50010 6201800065号 2018年11月29号 | 划拨决定书 渝第（2018）划拨（沙区）第434号 2018年12月3日 | 地字第市政500106 201900010号 2019年2月21日 | 建字第市政500106201900050号 2019年6月28日 | 全长约650米，城市支路，双向两车道，路幅16米 | 沙住建委发初审【2019】28号 2019年7月31日 | / | / | / | / | 高新建设施备【2020】009号 2020年1月10日 | 西永组团L分区C片区C4道路工程 | 编号500115202003250102 2020年3月25日
| L分区C6 | 建设中 | 沙发改【2018】580号 2018年10月9日 | 沙发改【2019】652号 2019年9月29日 | 全长约557米，城市支路，双向两车道，路幅16米。总投资为2764万元，建安2237万元。 | 沙发改【2019】719号 2019年10月30日 | 总投资为1511.32万元，建安1244.25万元。 | 选字第市政50010 6201800061号 2018年11月29号 | 划拨决定书 渝第（2018）划拨（沙区）第434号 2018年12月3日 | 地字第市政500106 201900005号 2019年2月21日 | 建字第市政500106201900046号 2019年6月28日 | 全长约507米，城市支路，双向两车道，路幅16米 | 沙住建委发初审【2019】29号 2019年7月31日 | / | / | / | / | 高新建设施备【2020】010号 2020年1月10日 | 西永组团L分区C片区C6道路工程 | 编号500115202003250702 2020年3月25日
| L分区C7 | 建设中 | 沙发改【2018】579号 2018年10月9日 | 沙发改【2019】193号 2019年3月28日 | 全长约692米，城市支路，双向两车道，路幅16米。总投资为2093万元，建安1722万元。 | 沙发改【2019】725号 2019年11月1日 | 总投资为2002.79万元，建安1629万元。 | 选字第市政50010 6201800064号 2018年11月29号 | 划拨决定书 渝第（2018）划拨（沙区）第434号 2018年12月3日 | 地字第市政500106 201900009号 2019年2月21日 | 建字第市政500106201900049号 2019年6月28日 | 全长约692米，城市支路，双向两车道，路幅16米 | 沙住建委发初审【2019】30号 2019年7月31日 | / | / | / | / | 高新建设施备【2020】011号 2020年1月10日 | 西永组团L分区C片区C7道路工程 | 编号500115202003250402 2020年3月25日
| L分区C8 | 建设中 | 沙发改【2018】578号 2018年10月9日 | 沙发改【2019】657号 2019年9月30日 | 全长约527米，城市次干路，双向四车道，路幅24米。总投资为1605万元，建安1267万元。 | 沙发改【2019】726号 2019年11月1日 | 总投资为1484.57万元，建安1219.93万元。 | 选字第市政50010 6201800060号 2018年11月29号 | 划拨决定书 渝第（2018）划拨（沙区）第436号 2018年12月3日 | 地字第市政500106 201900006号 2019年2月21日 | 建字第市政500106201900048号 2019年6月28日 | 全长约527米，城市次干路，双向四车道，路幅24米 | 沙住建委发初审【2019】31号 2019年7月31日 | / | / | / | / | 高新建设施备【2020】012号 2020年1月10日 | 西永组团L分区C片区C8道路工程 | 编号500115202003250302 2020年3月25日
| L分区C9 | 建设中 | 沙发改【2019】336号 2019年5月23日 | / | / | 内审 | / | 选字第市政50010 6201900019号 2019年5月5号 | 划拨决定书 渝第（2018）划拨（沙区）第433号 2018年12月3日 | 地字第市政500106 201900054号 2019年6月18日 | 建字第市政500106201900069号 2019年8月13日 | 全长约288米，城市支路，双向两车道，路幅16米 | / | / | / | / | / | 高新建设施备【2020】013号 2020年1月10日 | 西永组团L分区C片区C9道路工程 | 编号500115202003250202 2020年3月25日
| L分区C10 | 建设中 | 沙发改【2019】337号 2019年5月23日 | / | / | 内审 | / | 选字第市政50010 6201900020号 2019年5月5号 | 划拨决定书 渝第（2018）划拨（沙区）第433号 2018年12月3日 | 地字第市政500106 201900054号 2019年6月18日 | 建字第市政500106201900068号 2019年8月13日 | 全长约233米，城市支路，双向两车道，路幅16米 | / | / | / | / | / | 高新建设施备【2020】014号 2020年1月10日 | 西永组团L分区C片区C10道路工程 | 编号500115202003250602 2020年3月25日
| 重庆西永组团L分区C片区C5路（含C5路桥梁）工程 | 建设中 | 沙发改【2019】120号 |  |  |  |  | 选字第市政500106201100017号 | 划拨批复 渝府第（2018）1842号 | 地字第市政500106201800023号 | 建字第市政500106201900060号 |  |  | / | / | / | / | 2019第109号
| L分区纵一路跨河桥梁 | 招标中 | 沙发改【2019】32号 2019年1月7日 | / | / | 内审 | / | 选字第市政50010 6201700062号 2017年8月25号 |  | 地字第市政500106 201900066号 2017年10月17日 | 建字第市政500106202000003号 2020年1月13日 | 全长约319米，城市次干道，双向四车道，路幅26米。 | / | / | 洪评：沙农发【2018】282号 2018年5月11日 | / | / | 高新建设施备【2020】094号 2020年7月21日
| 广达生活区一期A线道路工程 | 已开工 | 渝发改投【2012】378号 2012年4月14日 | 渝高新改投【2019】53号 2019年12月23日 | 全长约880米，城市主干道，双向六车道，路幅32米。总投资约9148万元，建安费7553万元。 | 渝高新改投【2020】163号 2020年5月14日 | 总投资为6751.1万元，建安5678.85万元。 | 选字第市政50010 6201800009号 2018年4月8号 | 划拨决定书 渝第（2018）划拨（沙区）第432号 2018年12月3日 | 地字第市政500138 202000002号 2020年1月23日 | 建字第市政500138 202000003号 2020年4月2日 | 全长约784米，城市主干道，双向六车道，路幅32米。 | 渝高新建初【2020】6号 2020年4月29日 | 轨道： 渝建轨建控审【2020】163号 2020年6月8日 | 洪评： | / | / | 高新建设施备【2020】093号 2020年7月21日
二 | 房建建筑工程
| 重庆高新区永祥实验中学校（暂定名） |  | 渝高新改投[2020]68号 2020年2月25日 | 渝高新改投[2020]229号 2020年6月28日 （基坑） 渝高新改投[2020]244号 2020年6月22日（主体） | 项目总用地面积:30485.60m2，总建筑面积55415.01m2，其中地下建筑面积21456.19m2，地上建筑面积33958.82m2。综合容积率为1.11，建筑密度31.0%，绿地35.01%，停车位共545个。工程费用24897.91万元 | 渝高新改投[2020]237号 2020年6月28日（基坑） | 总投资为4609.77万元，建安4152.16万元 （基坑） | 选字第市政50010 6201800037号 2018年12月11号 |  |  | 建字第市政500138202000020号2020年6月11 | 总建筑面积55415.01平方米 |  | 园林 渝高新城管方协字[2020]11号 2020年5月25日 | 人防 2020渝结建审（高新区）第14号 | / | /
| 西永标准厂房三期 | 已开工 | 2016-500106-47-03-012503 | / | / | / | / |  | 渝地（2007）合字（沙区）第141号 | 地字第500106201900001号 | 建字第500106201900096号 | / | / | / | 人防：2019渝结建审（沙坪坝）第32-1号 | / | / | 高新建设施备【2019】163号 | 500115202003200101